## Sprints & Backlog
Nome da tarefa | Tipo de recurso | Duração | Início | Término | Status | Sprint | Responsável | Comentários
Web Explorer |  |  |  | 2019-03-08
Sprints
Sprint 1 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-14
Levantamento de Requisitos | UML | 7 dias |  |  | Concluído | 1 | Thiago F
Levantamento de Requisitos | Caso de Uso | 7 dias |  |  | Concluído | 1 | Rodrigo W
Levantamento de Requisitos | Caso de Uso | 7 dias |  |  | Concluído | 1 | Erick
Sprint 2 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-21
Levantamento de Requisitos | Caso de Uso | 7 dias |  |  | Concluído | 2 | Thiago F
Caso de Uso
Levantamento de Requisitos | Caso de Uso | 7 dias |  |  | Concluído | 2 | Rodrigo W
Caso de Uso
Caso de Uso
Levantamento de Requisitos | Caso de Uso | 7 dias |  |  | Concluído | 2 | Erick
Caso de Uso
Sprint 3 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-28
Codificação e Modelagem de Requisitos | Desenvolvimento | 7 dias |  |  | Concluído | 3 | Thiago F
Tarefa 1
Tarefa 2
Tarefa 3
Tarefa 4
Planejamento de Caso de Uso | Caso de Uso | 7 dias |  |  | Concluído | 3 | Rodrigo W
Repositorio no Git | Caso de Uso | 7 dias |  |  | Concluído | 3 | Erick
Sprint 4 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-04
Codificação e Modelagem de Requisitos | Desenvolvimento | 7 dias |  |  | Concluído | 4 | Thiago F
Manutenção de Caso de Uso | Caso de Uso | 7 dias |  |  | Concluído | 4 | Rodrigo W
Detalhamento do Caso de Uso | Caso de Uso | 7 dias |  |  | Concluído | 4 | Erick
Sprint 5 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-11
Manutenção do Git | regra de negocio | 7 dias |  |  | Concluído | 5 | Thiago F
Planejamento de Recursos | regra de negocio | 7 dias |  |  | Concluído | 5 | Rodrigo W
Diagrama de Atividade | Diagrama | 7 dias |  |  | Concluído | 5 | Erick
Reunião Para Criação das Sprints |  | 1 dia |  |  | Concluído | 5 | Ozair j
Sprint 6 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-18
Manutenção do Git e Codificação | Codificação | 7 dias |  |  | Concluído | 6 | Thiago F
Planejamento Regra de Negocio | Regra de Negocio | 7 dias |  |  | Concluído | 6 | Rodrigo W
Descriçao do Caso de Uso | Caso de Uso | 7 dias |  |  | Concluído | 6 | Erick
Planejamento das Sprints | Sprint | 7 dias |  |  | Concluído | 6 | Ozair j
Sprint 7 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-25
Reunião Para Finalizar Modelagem de Dados | Caso de Uso | 1 dia |  |  | Concluído | 7 | Thiago F
Planejamento do Monitor | Desenvolvimento | 7 dias |  |  | Concluído | 7 | Rodrigo W
Reunião Para Finalizar Modelagem de Dados |  | 1 dias |  |  | Concluído | 7 | Rodrigo W
Manutenção Srpints |  | 7 dias |  |  | Concluído | 7 | Ozair j
Sprint 8 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-03
Codificação e Modelagem de Dados | Modelagem de Dados | 7 dias |  |  | Em andamento | 8 | Thiago F
Planejamento Regra de Sprint | Regra de Sprint | 7 dias |  |  | Em andamento | 8 | Rodrigo W
Implementaçao | Desenvolvimento | 7dias |  |  | Em andamento | 8 | Erick
Manutenção das Sprints e Implementaçao | Sprint | 7 dias |  |  | Em andamento | 8 | Ozair j
Backlog | Responsáveis | Registro | Tipo
Criação das Sprint | Thiago | 2019-04-12 | Backlog
Criação de um banco de dados | Todos | 2019-04-26 | Backlog
Definição Scrum Master | Thiago, Rodrigo, Ozair j | 2019-04-26 | Backlog
Manutenção Backlog e Sprints | Ozair j | 2019-05-03 | Backlog